## 管理要求
班组生产计划管理要求 | 生产班组计划信息员
1、班组生产计划按文件进行管理，车间级班组生产计划文件名为“班组生产计划”，每个生产班组的文件名称为“XX组生产计划” | 班组 | 所用计算机负责人 | 一岗 | 二岗 | 三岗 | 说明
2、“班组生产计划”由调度组陈浩鑫负责管理维护，“XX组生产计划”由本组“计划信息员”负责管理维护。各生产班组应设立2~6名“计划信息员”，并明确一岗和二岗。 | 温度组 | 聂淼 |  |  |  | 邓小兵、刘韬的“每日生产信息采集卡”交给温度组。 闫超、张龙、张海久、高效超、张亚奥、聂淼
3、“XX组生产计划”每日及时填写，每周更新一次。 | 液位组 | 杨伟志
4、每周一12点后，陈浩鑫将“XX组生产计划”发给生产班组，供生产班组在本周内填写。 | 振动组 | 王寒
5、每周一12点到周五12点之间为生产班组“计划信息员”填写时间，在此时间段之外的时间不能填写。 | 压力组 | 刘志勇
6、每周五12点后，陈浩鑫通知各班组“计划信息员”将“XX组生产计划”文件发回进行更新，更新后在下周一12点前发给各班组。 | 变换器组 | 包莉 | 王晨 | 张金凯
7、每周五12点到下周一12点之间，为陈浩鑫维护“XX组生产计划”的时间，在此时间段内，各“计划信息员”不能进行填写操作。 | 试验组 | 王鸿源 | 周君 | 田金野 | 王鸿源
8、各班组“计划信息员”只填写每项产品“Dx节点计划”表中的背景绿色部分内容，其余内容不能随意更改。
9、“Dx节点计划”表中的行和列不能随意增加和删除。
10、计划汇总表中的内容只有陈浩鑫能进行编辑更改，其他人员只能查看。
11、当发生计划取消情况时，计划汇总表中的内容和相应的“Dx节点计划”不能删除。
12、当发生新增计划项时，应在计划汇总表的最后行中增加，并建立相应的“Dx节点计划”表。
13、生产班组每位操作者设立一份“每日生产信息采集卡”,用于记录每天的产品工作情况。“计划信息员”根据“每日生产信息采集卡"进行“XX组生产计划”的填报。
14、作为计划管理的重点工作，调度组应策划好每项产品的“计划上线时间”和“计划完成时间”，并在每周的班组计划中明确。这两个时间作为调度的指令生产班组要高度重视。
15、陈浩鑫每周一12点后将采集完信息的“班组生产计划”发给调度组、工艺组和车间办公室的所有人员使用。
16、生产班组中填报所用的计算机应按下述要求管理：①在E盘上建立“班组生产计划”文件夹，将当前在用的“XX组生产计划”放在该文件夹内②在“班组生产计划”下建立“已上报文件夹”，将已经上报给陈浩鑫的文件放在该文件夹内。
13、节点计划中，所有产品的生产过程均划分为8个流程，其中流程1（部件装配）流程2（调试）流程3（总装整理）属于装配，其余流程属于试验。
14、如果某项产品缺少其中的某一个流程时，也应将该流程列出，在开始时间栏内填写N。
15、如果某流程或子流程属于外协，应在工作者栏内填写“外协”
16、每个流程根据实际情况又可分为不同的子流程，S表示本流程的第一个子流程，E表示本流程的最后一个子流程。SE表示本流程没有子流程。
细节说明： 1. 陈浩鑫生成《班组生产计划》，分发给6个组，6个组收到的文件内容完全一致，各自填写后，每周回传陈浩鑫，陈浩鑫收到6个不同内容的文件，将该6个文件通过软件合成为1个文件，再将新增的计划加进去，之后分发给6个班组。 2. 每个班组填写固定的文件，多人填写时需要到同一台计算机上的同一个文件中填写，这样保证回传陈浩鑫时每个组仅有一个文件。 3. 《班组生产计划》主要分为班组生产计划页和各产品D表页，计划页每行代表1条计划。填写人员在计划页中查找产品，通过每行附带的超链接，可点开对应的D表，班组填写的内容仅在D表中操作，计划页仅用于查找、查看，每张D表填写完成后，通过左上角的超链接可以回到计划页对应的行。 4. 班组在计划页中查找产品时，通过“班组”列和“上线状态”信息筛选，筛选后即为本班组在线产品，方便操作。其中上线状态约定如下：计划页中计划上线日期为空，代表未上线，填写后代表待上线，班组领料后将领料日期填写至对应D表的A1单元格，代表在线，产品完成数量与计划数量相等后代表完成，典试数量或者验收数量超过计划数量则为过多。调度与各班组需要及时填写相关信息。 5.计划页包含大量公式，在班组填写好D表后，信息将通过自动显示在计划页，所以不可更改计划页中的内容，并防止误更改。每页D表中也有部分区域是包含公式的，M列需注意，其他公式相对较偏，一般不会误更改。 6. 产品在生产或试验中存在分波现象，为包罗各产品情况，将所有产品都按照9波进行填写，从前往后填，后面没有的空着即可。 7. D表左侧为问题汇总，其中部分内容需要装配组和试验组分开填，该部分需特别注意。 8. 文件较大，每动一下，底部都会出现缓冲，不用等缓冲结束再去填写，可以在缓冲时直接操作。 9. 陈浩鑫将每次收到和发出的版本均需保存压缩包，并标注日期，将该压缩包留存好。 10. 每周上交（周五12点前）、下发时间（周一12点前）固定，上交后到下发前，班组不能填东西。班组长每次上交时保存压缩包，并将源文件删除，形成习惯。 11. D表中，9波产品状态主要是填写日期，其中最重要的是填写8步起始日期，即带标号的行：“1S、1E、2S、2E、3S、3E、4SE、5S、5E、6S、6E、7S、7E、8SE”，4SE和8SE代表开始和结束在同一行，尤其是8SE不要将鉴定试验展开，总共就占一行，填写开始时间和结束时间即可。 12. 各波次数量需要填写，总波次数量不用填写，自动累加各波次之和。数量的填写，在开始本项内容时即应填入。如果在生产过程中，原1波产品需要匹为2波，可以在中间分波，例如：原仅有第一波100台，后在验收时分为2波各50。此时需注意，在本段内，将开始日期、结束日期两列上方空的部分都用“/” 填满，数量和操作者不用填。 13.如果某一段内细项没有内容，则填“/”，数量要填上。 14.关于产品数量：产品进行第一项时，即第一条的开始日期已经填了，此时先把数量填上，以在总表中反映本条计划中的在制品数量。抽完典之后，做典试之前，需要把数量先填上，等到开始做时再填开始时间。 15.填写合格数量时，应以产品数量为准，不要将工艺量也算上，会超过计划数。
当前软件版本号：V1.0
软件更改记录：

## 班组生产计划
班组部分
序号 | 课题编号 | 主管设计（工艺） | 使用型号 | 产品名称 | 产品代号 | 计划调整情况 | 产品数量 |  |  | 产品批次及 编号 | 物资齐套时间 | 零件齐套时间 | 证明书完成时间 | 入库进度 | 科二备注 | 工艺人员 | 计划状态 | [7 empty] | 数量状态 | [9 empty] | 进展状态 （数字的十位代表完成的波次数，个位代表进行波次数，无代表该产品无此项） | [8 empty] | 停工状态 | [6 empty] | 质技问题状态 | [5 empty] | 总状态 | 返工状态 |  |  |  | 产品类别 | 车间备注 | 通用模版标志 | D表最后更改日期 | 停工原因汇总 | 配套状态
[7 empty] | 投 产 | 交 付 | 典 试 | [7 empty] | 订单号 | 超链接 | 班组 | 计划上线日期 | 计划完成日期 | 最近一次计划更改日期 | 计划更改次数 | 计划数量 | 装配 |  |  | 验收 |  |  | 典试 |  |  |  | 外协 | 部件装配 | 调试 | 总装整理 | 老化试验 | 筛选试验 | 验收试验 | 典型试验 | 鉴定试验 | 等配套缺件 | 等调试缺件 | 等补报缺件 | 等辅料缺件 | 等条件 | 技术状态更改 | 其他 | 装配问题数量 | 老化问题数量 | 筛选问题数量 | 验收问题数量 | 典试问题数量 | 鉴定问题数量 |  | 装配累计次数 | 装配累计数量 | 试验累计次数 | 试验累计数量
[25 empty] | 剩余数量 | 在制数量 | 完成数量 | 待验数量 | 在验数量 | 完成数量 | 计划数量 | 待典数量 | 在典数量 | 完成数量
16 | ktbh5 | 马永成 | 型号5 | 传感器5 | cw1-13A | 0 | 27 | 26 | 1 | 03-129～03-155 | 已齐套 | 已齐套 | 20130730 | 20130730 | 更改单CK-2012-013G |  | D5 | #D5节点计划!A1 | 温度 | 20130801 | 20130812 |  |  | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待上线 | 0 | 0 | 0 | 0 | CW4 |  |  | 0 |  | 空
17 | ktbh10 | 王海清 | 型号1 | 传感器1 | cw2-53 | 0 | 35 | 32 | 2 | 11-001～11-035 | 已齐套 | 已齐套 | 20130730 | 20130730 | 已完成22台 |  | D1 | #D1节点计划!A1 | 液位 | 20130701 | 20131231 |  |  | 35 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 无 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0 | CI |  |  | 20130701 | 20111031--缺13个电位计 | 空
18 | ktbh2 | 王海清 | 型号2 | 传感器2 | cw2-53 | 0 | 65 | 60 | 3 | 01-001～01-065 | 已齐套 | 已齐套 | 20130630 | 20130630 | 4台问题待处理 |  | D2 | #D2节点计划!A1 | 压力 | 20130701 | 20130801 |  |  | 65 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 3 | / | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 无 | [6 empty] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0 | CY | 待计划更改单 |  | 20130701 | 20130701--8台未验收，项目经理借走 | 空
19 | ktbh7 | 王海清 | 型号3 | 传感器3 | cw1-7 | 0 | 20 | 13 | 1 | 08-001～08-020 | 已齐套 | 已齐套 | 20130730 | 20130730 | 完成9台 |  | D3 | #D3节点计划!A1 | 温度 | 20130601 | 20130920 |  |  | 20 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | / | 20 | 11 | 10 | 无 | 无 | 10 | 10 | 无 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0 | CW1 |  |  | 20130701 |  | 空
20 | ktbh4 | 马永成 | 型号4 | 传感器4 | cw3-90 | 0 | 128 | 120 | 6 | 03-001～03-128 | 已齐套 | 已齐套 | 20130730 | 20130730 | 更改单CK-2012-013G |  | D4 | #D4节点计划!A1 | 温度 | 20130601 | 20130812 |  |  | 128 | 76 | 0 | 52 | 10 | 0 | 42 | 6 | 0 | 0 | 2 | / | 20 | 20 | 20 | 无 | 无 | 10 | 10 | 无 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在线 | 0 | 0 | 0 | 0 | CW4 |  |  | 20130701 |  | 空
21 | ktbh5 | 马永成 | 型号5 | 传感器5 | cw1-13A | 0 | 27 | 26 | 1 | 03-129～03-155 | 已齐套 | 已齐套 | 20130730 | 20130730 | 更改单CK-2012-013G |  | D7 | #D7节点计划!A1 | 温度 | 20130801 | 20130812 |  |  | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CW4 |  |  | #REF! |  | 空

## D1节点计划
20130701 | #REF! |  |  | 订单号 | D1 | 计划状态
外协状态 |  |  |  | 班组 | 使用型号 | 产品代号 | 投产数量 | 交付数量 | 典试数量 | 产品编号
外协单位 | 外协开始 | 外协结束 | 外协内容 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 各波次完成总数 | 第一波次 |  |  |  | 第二波次 |  |  |  | 第三波次 |  |  |  | 第四波次 |  |  |  | 第五波次 |  |  |  | 第六波次 |  |  |  | 第七波次 |  |  |  | 第八波次 |  |  |  | 第九波次 |  |  |  |  | 下表区域为自动运行区，请勿更改
|  |  |  | 流程 | 生产阶段 | 工作内容 | 周期预估（0.5天） |  |  | 备注 |  | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者
停工状态--装配组填 |  |  |  | 1S | 部件装配 |  | 3 |  |  |  | 35 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 35; 第一波次 工作者: 王京雷 | 第一波 |  | 状态字1 | 第二波 |  | 状态字2 | 第三波 |  | 状态字3 | 第四波 |  | 状态字4 | 第五波 |  | 状态字5 | 第六波 |  | 状态字6 | 第七波 |  | 状态字7 | 第八波 |  | 状态字8 | 第九波 |  | 状态字9 | 总状态字
停工原因 | 停工开始 | 停工结束 | 原因描述 |  |  |  | 2 |  |  |  | 35 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 35; 第一波次 工作者: 王京雷 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
等配套缺件 | 20111031 |  | 缺13个电位计 |  |  |  | 1 |  |  |  | 35 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 35; 第一波次 工作者: 王京雷 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
等调试缺件 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 35 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 35; 第一波次 工作者: 王京雷 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
等补报缺件 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 35 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 35; 第一波次 工作者: 王京雷 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
等辅料缺件 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 35 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 35; 第一波次 工作者: 王京雷 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
等条件 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 35 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 35; 第一波次 工作者: 王京雷 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
技术状态更改 | [6 empty] | 7 |  |  |  | 35 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 35; 第一波次 工作者: 王京雷 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
其他 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 35 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 35; 第一波次 工作者: 王京雷 | N | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无
|  |  |  | 1E |  |  | 1 |  |  |  | 35 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 35; 第一波次 工作者: 王京雷
问题状态 |  |  |  | 2S | 调试 |  | 1 |  |  |  | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
发生问题阶段 | 问题产品数量 | 问题累计个数 | 问题描述 |  |  |  | 1 |  |  |  | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
装配 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
老化 |  |  |  | 2E |  |  | 2 |  |  |  | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
筛选 |  |  |  | 3S | 总装 |  | 7 |  |  |  | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
验收 |  |  |  | 3E |  | 总装整理 | 2 |  |  |  | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
典试 |  |  |  | 4SE | 老化试验 | [5 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
鉴定 |  |  |  | 5S | 筛选试验 | [5 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
停工状态--试验组填 | [10 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
等条件 | [10 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
技术状态更改 | [10 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
其他 | [10 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
停工原因 | 停工开始 | 停工结束 | 原因描述 | [7 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 20130701
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
返工状态 | [10 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
返工阶段 | 返工次数 | 累计数量 | 原因描述 | 5E | [6 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 5 | 1S | 左边这一列数据为matlab写入的每一步骤的序号，地址固定 |  |  | 1 | 左边这一列为停工状态自动运行区 |  | / |  | #REF!
鉴定试验 |  |  |  | 6S | 验收试验 | [5 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 14 | 1E | [6 empty] | 这一列为外协状态显示，如果什么都不填，结果显示"/" |  | 上述索引对应D表超链接返回主表时的位置
典型试验 | [10 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 15 | 2S
验收试验 | [10 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 18 | 2E
筛选试验 | [10 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 19 | 3S |  |  | 0
老化试验 | [10 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 20 | 3E |  |  | 0
装配 | [10 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 21 | 4SE |  |  | 0
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 22 | 5S |  |  | 0
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 31 | 5E |  |  | 0
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 32 | 6S |  |  | 0
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 50 | 6E
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 51 | 7S
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 75 | 7E
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 76 | 8SE
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷 | 8SE
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
|  |  |  | 6E | [6 empty] | 22 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 22; 第一波次 工作者: 王京雷
|  |  |  | 7S | 典型试验 | [5 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
|  |  |  | 7E | [6 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 王京雷
|  |  |  | 8SE | 鉴定试验 | [5 empty] | 0 | bar: 第一波次 开始日期 to 第九波次 工作者

## D2节点计划
20130701 | #REF! |  |  | 订单号 | D2 | 计划状态
外协状态 |  |  |  | 班组 | 使用型号 | 产品代号 | 投产数量 | 交付数量 | 典试数量 | 产品编号
外协单位 | 外协开始 | 外协结束 | 外协内容 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 各波次完成总数 | 第一波次 |  |  |  | 第二波次 |  |  |  | 第三波次 |  |  |  | 第四波次 |  |  |  | 第五波次 |  |  |  | 第六波次 |  |  |  | 第七波次 |  |  |  | 第八波次 |  |  |  | 第九波次 |  |  |  |  | 下表区域为自动运行区，请勿更改
|  |  |  | 流程 | 生产阶段 | 工作内容 | 周期预估（0.5天） |  |  | 备注 |  | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者
停工状态--装配组填 |  |  |  | 1S | 部件装配 |  | 1.5 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | 第一波 |  | 状态字1 | 第二波 |  | 状态字2 | 第三波 |  | 状态字3 | 第四波 |  | 状态字4 | 第五波 |  | 状态字5 | 第六波 |  | 状态字6 | 第七波 |  | 状态字7 | 第八波 |  | 状态字8 | 第九波 |  | 状态字9 | 总状态字
停工原因 | 停工开始 | 停工结束 | 原因描述 |  |  |  | 3 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
等配套缺件 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
等调试缺件 | [6 empty] | 10 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
等补报缺件 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
等辅料缺件 |  |  |  | 1E |  |  | 1 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
等条件 |  |  |  | 2S | 调试 |  | 10 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
技术状态更改 |  |  |  | 2E |  |  | 3 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
其他 |  |  |  | 3S | 总装 |  | 2 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | N | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无
[7 empty] | 2 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
问题状态 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
发生问题阶段 | 问题产品数量 | 问题累计个数 | 问题描述 |  |  |  | 2 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
装配 | 1 | 1 | 1-0坏 |  |  |  | 2 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
老化 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
筛选 |  |  |  | 3E |  |  | 2 |  |  |  | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
验收 |  |  |  | 4SE | 老化试验 | [5 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
典试 |  |  |  | 5S | 筛选试验 | [5 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
鉴定 | [10 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
[11 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
停工状态--试验组填 | [10 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
等条件 | [10 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
技术状态更改 | [10 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
其他 | 20130701 |  | 8台未验收，项目经理借走 | [7 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
停工原因 | 停工开始 | 停工结束 | 原因描述 | [7 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | 20130701
[11 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
返工状态 |  |  |  | 5E | [6 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
返工阶段 | 返工次数 | 累计数量 | 原因描述 | 6S | 验收试验 | [5 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12 | 5 | 1S | 左边这一列数据为matlab写入的每一步骤的序号，地址固定 |  |  |  | 左边这一列为停工状态自动运行区 |  | / |  | #REF!
鉴定试验 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 10 | 1E | [6 empty] | 这一列为外协状态显示，如果什么都不填，结果显示"/" |  | 上述索引对应D表超链接返回主表时的位置
典型试验 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 11 | 2S
验收试验 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 12 | 2E
筛选试验 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 13 | 3S |  |  | 0
老化试验 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 19 | 3E |  |  | 0
装配 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 20 | 4SE |  |  | 0 | 1
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 21 | 5S |  |  | 0
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 30 | 5E |  |  | 0
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 31 | 6S |  |  | 1
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 49 | 6E
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 50 | 7S
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 74 | 7E
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 75 | 8SE
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 8SE
0
0
0
|  |  |  | 6E | [6 empty] | 64 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 44; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 8; 第三波次 开始日期: 20130701; 第三波次 结束日期: 20130701; 第三波次 合格数量: 12
|  |  |  | 7S | 典型试验 | [5 empty] | 3 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 7E | [6 empty] | 3 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 3
|  |  |  | 8SE | 鉴定试验 | [5 empty] | 0 | bar: 第一波次 开始日期 to 第九波次 工作者

## D3节点计划
20130701 | #REF! |  |  | 订单号 | D3 | 计划状态
外协状态 |  |  |  | 班组 | 使用型号 | 产品代号 | 投产数量 | 交付数量 | 典试数量 | 产品编号
外协单位 | 外协开始 | 外协结束 | 外协内容 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 各波次完成总数 | 第一波次 |  |  |  | 第二波次 |  |  |  | 第三波次 |  |  |  | 第四波次 |  |  |  | 第五波次 |  |  |  | 第六波次 |  |  |  | 第七波次 |  |  |  | 第八波次 |  |  |  | 第九波次 |  |  |  |  | 下表区域为自动运行区，请勿更改
|  |  |  | 流程 | 生产阶段 | 工作内容 | 周期预估（0.5天） |  |  | 备注 |  | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者
停工状态--装配组填 |  |  |  | 1S | 部件装配 |  | 3 |  |  |  | 20 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京; 第二波次 开始日期: 41456; 第二波次 结束日期: 41456; 第二波次 合格数量: 11; 第二波次 工作者: 肖京 | 第一波 |  | 状态字1 | 第二波 |  | 状态字2 | 第三波 |  | 状态字3 | 第四波 |  | 状态字4 | 第五波 |  | 状态字5 | 第六波 |  | 状态字6 | 第七波 |  | 状态字7 | 第八波 |  | 状态字8 | 第九波 |  | 状态字9 | 总状态字
停工原因 | 停工开始 | 停工结束 | 原因描述 |  |  |  | 3 |  |  |  | 20 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京; 第二波次 开始日期: 41456; 第二波次 结束日期: 41456; 第二波次 合格数量: 11; 第二波次 工作者: 肖京 | 20130701 | 20130701 | 10 | 41456 | 41456 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
等配套缺件 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 20 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京; 第二波次 开始日期: 41456; 第二波次 结束日期: 41456; 第二波次 合格数量: 11; 第二波次 工作者: 肖京 | 20130701 | 20130701 | 10 | 41456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
等调试缺件 |  |  |  | 1E |  |  | 2 |  |  |  | 20 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京; 第二波次 开始日期: 41456; 第二波次 结束日期: 41456; 第二波次 合格数量: 11; 第二波次 工作者: 肖京 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
等补报缺件 |  |  |  | 2S | 调试 |  | 5 |  |  |  | 20 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京; 第二波次 开始日期: 41456; 第二波次 结束日期: 41456; 第二波次 合格数量: 11; 第二波次 工作者: 肖京 | N | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无
等辅料缺件 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京 | N | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无
等条件 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
技术状态更改 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
其他 |  |  |  | 2E |  |  | 6 |  |  | 仅CW1-13A涉及 | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京 | N | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无
|  |  |  | 3S | 总装 |  | 5 |  |  | 仅CW1-13A涉及 | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京
问题状态 | [6 empty] | 2 |  |  | 仅CW1-13A涉及 | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京
发生问题阶段 | 问题产品数量 | 问题累计个数 | 问题描述 | 3E |  | 总装 | 4 |  |  | 仅CW1-13A涉及 | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 肖京
装配 |  |  |  | 4SE | 老化试验 | [5 empty] | 0 | bar: 第一波次 开始日期 to 第九波次 工作者
老化 |  |  |  | 5S | 筛选试验 | [5 empty] | 0 | bar: 第一波次 开始日期
筛选 | [10 empty] | 0
验收 | [10 empty] | 0
典试 | [10 empty] | 0
鉴定 | [10 empty] | 0
0
停工状态--试验组填 | [10 empty] | 0
等条件 | [10 empty] | 0
技术状态更改 | [10 empty] | 0
其他 |  |  |  | 5E | [5 empty] | -1/2（90K） -3（20K) | 0
停工原因 | 停工开始 | 停工结束 | 原因描述 | 6S | 验收试验 | [5 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 20130701
[11 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵
返工状态 | [10 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵
返工阶段 | 返工次数 | 累计数量 | 原因描述 | [7 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 5 | 1S | 左边这一列数据为matlab写入的每一步骤的序号，地址固定 |  |  |  | 左边这一列为停工状态自动运行区 |  | / |  | #REF!
鉴定试验 | [10 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 8 | 1E | [6 empty] | 这一列为外协状态显示，如果什么都不填，结果显示"/" |  | 上述索引对应D表超链接返回主表时的位置
典型试验 | [10 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 9 | 2S
验收试验 | [10 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 13 | 2E
筛选试验 | [10 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 14 | 3S |  |  | 0
老化试验 | [10 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 16 | 3E |  |  | 0
装配 | [10 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 17 | 4SE |  |  | 0
[11 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 18 | 5S |  |  | 0
[11 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 27 | 5E |  |  | 0
[11 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 28 | 6S |  |  | 0
[11 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 46 | 6E
[11 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 47 | 7S
[11 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 71 | 7E
[11 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 72 | 8SE
[11 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 8SE
|  |  |  | 6E | [6 empty] | 9 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 9; 第一波次 工作者: 邓晓兵
|  |  |  | 7S | 典型试验 | [5 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
|  |  |  | 7E | [6 empty] | 1 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 1; 第一波次 工作者: 邓晓兵
|  |  |  | 8SE | 鉴定试验 | [5 empty] | 0 | bar: 第一波次 开始日期 to 第九波次 工作者

## D4节点计划
20130701 | #REF! |  |  | 订单号 | D4 | 计划状态
外协状态 |  |  |  | 班组 | 使用型号 | 产品代号 | 投产数量 | 交付数量 | 典试数量 | 产品编号
外协单位 | 外协开始 | 外协结束 | 外协内容 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 各波次完成总数 | 第一波次 |  |  |  | 第二波次 |  |  |  | 第三波次 |  |  |  | 第四波次 |  |  |  | 第五波次 |  |  |  | 第六波次 |  |  |  | 第七波次 |  |  |  | 第八波次 |  |  |  | 第九波次 |  |  |  |  | 下表区域为自动运行区，请勿更改
|  |  |  | 流程 | 生产阶段 | 工作内容 | 周期预估（0.5天） |  |  | 备注 |  | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者
停工状态--装配组填 |  |  |  | 1S | 部件装配 |  | 4 |  |  | CW4-33-1 48个组件 转给 CW4-33-3 | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超 | 第一波 |  | 状态字1 | 第二波 |  | 状态字2 | 第三波 |  | 状态字3 | 第四波 |  | 状态字4 | 第五波 |  | 状态字5 | 第六波 |  | 状态字6 | 第七波 |  | 状态字7 | 第八波 |  | 状态字8 | 第九波 |  | 状态字9 | 总状态字
停工原因 | 停工开始 | 停工结束 | 原因描述 |  |  |  | 2 |  |  |  | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
等配套缺件 | [10 empty] | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
等调试缺件 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超 | 20130701 | 20130701 | 10 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
等补报缺件 |  |  |  | 1E |  |  | 3 |  |  |  | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超 | N | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无
等辅料缺件 |  |  |  | 2S | 调试 | [5 empty] | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超 | N | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无
等条件 |  |  |  | 2E | [6 empty] | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
技术状态更改 |  |  |  | 3S | 总装 |  | 3 |  |  |  | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超 | 20130701 | 20130701 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
其他 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超 | N | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无
[7 empty] | 2 |  |  |  | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超
问题状态 |  |  |  | 3E |  |  | 2 |  |  |  | 52 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 赵凯 闫超; 第二波次 开始日期: 20130701; 第二波次 结束日期: 20130701; 第二波次 合格数量: 10; 第二波次 工作者: 赵凯 闫超
发生问题阶段 | 问题产品数量 | 问题累计个数 | 问题描述 | 4SE | 老化试验 | [5 empty] | 0 | bar: 第一波次 开始日期 to 第九波次 工作者
装配 |  |  |  | 5S | 筛选试验 | [5 empty] | 0 | bar: 第一波次 开始日期
老化 | [10 empty] | 0
筛选 | [10 empty] | 0
验收 | [10 empty] | 0
典试 | [10 empty] | 0
鉴定 | [10 empty] | 0
0
停工状态--试验组填 | [10 empty] | 0
等条件 | [10 empty] | 0
技术状态更改 |  |  |  | 5E | [5 empty] | -1/2（90K） -3（20K) | 0
其他 |  |  |  | 6S | 验收试验 | [5 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵
停工原因 | 停工开始 | 停工结束 | 原因描述 | [7 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 20130701
[11 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵
返工状态 | [10 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵
返工阶段 | 返工次数 | 累计数量 | 原因描述 | [7 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 5 | 1S | 左边这一列数据为matlab写入的每一步骤的序号，地址固定 |  |  |  | 左边这一列为停工状态自动运行区 |  | / |  | #REF!
鉴定试验 | [10 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 9 | 1E | [6 empty] | 这一列为外协状态显示，如果什么都不填，结果显示"/" |  | 上述索引对应D表超链接返回主表时的位置
典型试验 | [10 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 10 | 2S
验收试验 | [10 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 11 | 2E
筛选试验 | [10 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 12 | 3S |  |  | 0
老化试验 | [10 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 15 | 3E |  |  | 0
装配 | [10 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 16 | 4SE |  |  | 0
[11 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 17 | 5S |  |  | 0
[11 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 26 | 5E |  |  | 0
[11 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 27 | 6S |  |  | 0
[11 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 45 | 6E
[11 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 46 | 7S
[11 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 70 | 7E
[11 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 71 | 8SE
|  |  |  | 6E | [6 empty] | 42 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 42; 第一波次 工作者: 邓晓兵 | 8SE
|  |  |  | 7S | 典型试验 |  |  |  |  | 13# 42# | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
[11 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
|  |  |  | 7E | [6 empty] | 2 | 第一波次 开始日期: 20130701; 第一波次 结束日期: 20130701; 第一波次 合格数量: 2; 第一波次 工作者: 邓晓兵
|  |  |  | 8SE | 鉴定试验 | [5 empty] | 0 | bar: 第一波次 开始日期 to 第九波次 工作者

## D5节点计划
| #REF! |  |  | 订单号 | D5 | 计划状态
外协状态 |  |  |  | 班组 | 使用型号 | 产品代号 | 投产数量 | 交付数量 | 典试数量 | 产品编号
外协单位 | 外协开始 | 外协结束 | 外协内容 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 各波次完成总数 | 第一波次 |  |  |  | 第二波次 |  |  |  | 第三波次 |  |  |  | 第四波次 |  |  |  | 第五波次 |  |  |  | 第六波次 |  |  |  | 第七波次 |  |  |  | 第八波次 |  |  |  | 第九波次 |  |  |  |  | 下表区域为自动运行区，请勿更改
|  |  |  | 流程 | 生产阶段 | 工作内容 | 周期预估（0.5天） |  |  | 备注 |  | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者 | 开始日期 | 结束日期 | 合格数量 | 工作者
停工状态--装配组填 |  |  |  | 1S | 部件装配 |  | 4 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 第一波 |  | 状态字1 | 第二波 |  | 状态字2 | 第三波 |  | 状态字3 | 第四波 |  | 状态字4 | 第五波 |  | 状态字5 | 第六波 |  | 状态字6 | 第七波 |  | 状态字7 | 第八波 |  | 状态字8 | 第九波 |  | 状态字9 | 总状态字
停工原因 | 停工开始 | 停工结束 | 原因描述 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
等配套缺件 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
等调试缺件 | [6 empty] | 3 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
等补报缺件 |  |  |  | 1E |  |  | 3 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
等辅料缺件 |  |  |  | 2S | 调试 | [5 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
等条件 |  |  |  | 2E | [6 empty] | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
技术状态更改 |  |  |  | 3S | 总装 |  | 3 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0 | [36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2 |  |  |  | 0
问题状态 |  |  |  | 3E |  |  | 2 |  |  |  | 0
发生问题阶段 | 问题产品数量 | 问题累计个数 | 问题描述 | 4SE | 老化试验 | [5 empty] | 0
装配 |  |  |  | 5S | 筛选试验 | [5 empty] | 0
老化 | [10 empty] | 0
筛选 | [10 empty] | 0
验收 | [10 empty] | 0
典试 | [10 empty] | 0
鉴定 | [10 empty] | 0
0
停工状态--试验组填 | [10 empty] | 0
等条件 | [10 empty] | 0
技术状态更改 |  |  |  | 5E | [5 empty] | -1/2（90K） -3（20K) | 0
其他 |  |  |  | 6S | 验收试验 | [5 empty] | 0
停工原因 | 停工开始 | 停工结束 | 原因描述 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 0
0
返工状态 | [10 empty] | 0
返工阶段 | 返工次数 | 累计数量 | 原因描述 | [7 empty] | 0 | [36 empty] | 5 | 1S | 左边这一列数据为matlab写入的每一步骤的序号，地址固定 |  |  |  | 左边这一列为停工状态自动运行区 |  | / |  | #REF!
鉴定试验 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 9 | 1E | [6 empty] | 这一列为外协状态显示，如果什么都不填，结果显示"/" |  | 上述索引对应D表超链接返回主表时的位置
典型试验 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 10 | 2S
验收试验 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 11 | 2E
筛选试验 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 12 | 3S |  |  | 0
老化试验 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 15 | 3E |  |  | 0
装配 | [10 empty] | 0 | [36 empty] | 16 | 4SE |  |  | 0
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 17 | 5S |  |  | 0
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 26 | 5E |  |  | 0
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 27 | 6S |  |  | 0
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 45 | 6E
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 46 | 7S
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 70 | 7E
[11 empty] | 0 | [36 empty] | 71 | 8SE
|  |  |  | 6E | [6 empty] | 0 | [36 empty] | 8SE
|  |  |  | 7S | 典型试验 | [5 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 7E | [6 empty] | 0
|  |  |  | 8SE | 鉴定试验 | [5 empty] | 0